## Cronograma
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
| Reunión Kick-off | Documento de Alcance | SGPI-DAL.docx | LITA - Jefe de Proyecto | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100%
* | Elaboración de Project Charter | Project Charter | SGPI-PC.docx | LITA - Jefe de Proyecto | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100%
| Configuración de Entorno Colaborativo | - | - | MARCO - BackEnd | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100%
| Elaboración del Documento de Negocio | Documento de Negocio | SGPI-DN.docx | Todos participan como analistas | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0%
| Reunión con Stakeholders / Elicitación | Lista de Requisitos del Sistema | SGPI-LRS.xlsx | LITA - Analista de requisitos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 0%
| Recopilación de Requisitos No funcionales | Requisitos No Funcionales | SGPI-RNF.xlsx | LITA - Arquitecto de SW, AXEL - Analista QA | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 0%
| Elaboración de la Matriz de Análisis | Matriz de Análisis | SGPI-MA.xlsx | LITA - Analista de requisitos | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU01 | Caso de Uso 1 | SGPI-CU01.docx | LITA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU02 | Caso de Uso 2 | SGPI-CU02.docx | AXEL - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
* | Elaboración de Caso de Uso - CU03 | Caso de Uso 3 | SGPI-CU03.docx | AXEL - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU04 | Caso de Uso 4 | SGPI-CU04.docx | MARCO - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU05 | Caso de Uso 5 | SGPI-CU05.docx | ANGEL - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU06 | Caso de Uso 6 | SGPI-CU06.docx | ANGEL - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU07 | Caso de Uso 7 | SGPI-CU07.docx | BASUALDO - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
* | Elaboración de Caso de Uso - CU08 | Caso de Uso 8 | SGPI-CU08.docx | POMA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU09 | Caso de Uso 9 | SGPI-CU09.docx | LITA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU10 | Caso de Uso 10 | SGPI-CU10.docx | LITA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU11 | Caso de Uso 11 | SGPI-CU11.docx | POMA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU12 | Caso de Uso 12 | SGPI-CU12.docx | POMA - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU13 | Caso de Uso 13 | SGPI-CU13.docx | MARCO - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Caso de Uso - CU14 | Caso de Uso 14 | SGPI-CU14.docx | BASUALDO - Analista de requisitos | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0%
| Elaboración de Linea Base del Hito 1 | - | - | LITA - Jefe de Proyecto | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0%
| Hito 1: Analisis | 2026-05-08
| Diseño de Arquitectura e Infraestructura | Diagrama de Arquitectura | SGPI-DARQ.docx | LITA - Arquitecto de SW | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 0%
| Diseño del flujo ETL y conectores | Flujo ETL | SGPI-FETL.docx | LITA - Arquitecto de SW, MARCO - BackEnd | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 0%
| Diseño del Modelo de Datos Unificado | Modelo Entidad-Relación | SGPI-MER.docx | ANGEL - DBA | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 0%
| Definicion de estrategia de pruebas | Plan de Pruebas (Test Plan) | SGPI-PP.docx | AXEL - Analista QA, AXEL - Tester | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0%
| Diseño de la base de datos | Modelo lógico de base de datos | SGPI-MLBDdocx | ANGEL - DBA | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 0%
| Diseño del módulo de reconciliación | Módulo de Reconciliación | SGPI-MR.docx | LITA - Arquitecto de SW, ANGEL - DBA | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0%
| Diseño de mockups | Prototipo Alta Fidelidad | SGPI-PAF.fig | BASUALDO - Diseñador UX, POMA - FrontEnd | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0%
| Prueba de Concepto (PoC) | Reporte de Viabilidad | SGPI-RV.docx | MARCO - BackEnd | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 0%
| Definición de Aseguramiento de Calidad | Plan de QA inicial | SGPI-PQAI.docx | AXEL - Analista QA | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 0%
| Elaboración de Linea Base del Hito 2 | - | - | LITA - Jefe de Proyecto | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0%
| Hito 2: Diseño | 2026-05-18
| Diseño de Esquema Relacional | Scripts DDL | SGPI-SDDL.sql | ANGEL - DBA | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0%
| Implementación de API de Autenticación Supabase | Módulo Auth API | SGPI-MAAPI.zip | ANGEL - DBA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0%
| Creación de Triggers de Logs de Auditoría Inmutables | Scripts DDL/Triggers | SGPI-SDDLT.sql | ANGEL - DBA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0%
| Desarrollo motor parser para PDFs | Código Parser PDF | SGPI-CPPDF.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0%
| Configuración de Roles (RBAC) y Row Level Security en DB | - | - | ANGEL - DBA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0%
| Desarrollo conector RENACYT | Código Scraping/API RENACYT | SGPI-CSAPIREN.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0%
| Desarrollo módulo importación Excel (RAIS) | Código Importación | SGPI-CI.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0%
| Desarrollo frontend de utilidades | Código Frontend Utils | SGPI-CFU.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0%
| Desarrollo conector Cybertesis | Código Scraping/API Cybertesis | SGPI-CSAPICYB.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 0%
| Desarrollo APIs CRUD | Código API REST Core | SGPI-CAPIRESTC.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 0%
| Desarrollo de módulo de reconciliación y normalización de nombres | Código Módulo Reconciliación | SGPI-CMR.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 0%
| Desarrollo conector VRIP y Job de semaforización de alertas | Código Job/Cron Alertas | SGPI-CJCA.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 0%
| Desarrollo de motor de Búsqueda Global Integrada | Código de Búsqueda por API | SGPI-CBAPI.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0%
| Desarrollo de lógica de Snapshots POI y cálculos de carga | Código de reportes por API | SGPI-CRAPI.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0%
| Desarrollo de motor generador genérico de PDF institucional | Código Módulo Export PDF | SGPI-CMEPDF.zip | MARCO - BackEnd | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo de motor generador genérico de Excel (.xlsx) estructurado | Código Módulo Export Excel | SGPI-CMEE.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo APIs de Configuración Global y Lectura de Logs | Código API de Auditoría/Config | SGPI-CAPIAC.zip | ANGEL - BackEnd | 2026-05-28 | 2020-05-29 | 0%
| Desarrollo frontend de utilidades | Código Frontend Utils | SGPI-CFU.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0%
| Desarrollo frontend logs de auditoria y de gestión de usuarios | Código Frontend Secciones de Administrador | SGPI-CFSA.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0%
| Desarrollo frontend modales de exportación | Código Frontend Exportación | SGPI-CFE.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0%
| Desarrollo frontend inicio sesion | Código Frontend Inicio Sesión | SGPI-CFIS.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de sincronización de fuentes | Código Frontend Sincronización de Fuentes | SGPI-CFSF.zip | BASUALDO - FrontEnd | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de importaciones masivas | Código Frontend Importación Masiva | SGPI-CFIM.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de busqueda global | Código Frontend Busqueda | SGPI-CFB.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de alertas convocatoria | Código Frontend Alertas de Convocatoria | SGPI-CFAC.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de publicaciones y tesis | Código Frontend Publicaciones y Tesis | SGPI-CFPT.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de reportes | Código Frontend Reportes | SGPI-CFR.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de géstion de proyectos de inv. | Código Frontend Proyectos de Investigación | SGPI-CFPI.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de géstion de grupos de inv. | Código Frontend Grupos de Investigación | SGPI-CFGI.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0%
| Desarrollo frontend módulo de investigadores/docentes e historial | Código Frontend Miembros e Historial | SGPI-CFMH.zip | POMA - FrontEnd | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0%
| Integración frontend-backend | - | - | BASUALDO - FrontEnd, MARCO - BackEnd | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0%
| Hito 3: Desarrollo | 2026-06-02
| Control de Calidad y Procesos | Auditoria de GCS | SGPI-AGCS.docx | AXEL - Tester, AXEL - Analista QA | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0%
| Pruebas funcionales por módulo | Matriz de Pruebas Funcionales | SGPI-MPF.xlsx | AXEL - Tester | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 0%
| Pruebas de integración y backend | Reporte de Pruebas Backend | SGPI-RPB.docx | AXEL - Tester, MARCO - BackEnd | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 0%
| Pruebas de integridad de datos | Matriz de Pruebas de Datos | SGPI-MPD.xlsx | ANGEL - DBA, AXEL - Analista QA | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 0%
| Aseguramiento de Calidad UI | Reportes de pruebas UI | SGPI-RPUI.docx | POMA - QA | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0%
| Registro y corrección de bugs | Reporte de Bugs | SGPI-RB.docx | AXEL - Tester | 2026-05-07 | 2026-06-09 | 0%
| Elaboración de Manual de Usuario | Manual de Usuario | SGPI-MU.docx | BASUALDO - Diseñador UX | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0%
| Despliegue del sistema | Reporte de despliegue | SGPI-RD.docx | MARCO - BackEnd, ANGEL - DBA | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0%
| El aboración de la Línea Base del Hito 4 | - | - | LITA - Jefe de Proyecto | 2026-07-11 | 2026-06-11 | 0%
| Hito 4: QA y Despliegue | 2026-06-11